附件3：

2015年度国家自然科学基金申报工作时间安排表

| 时间 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 截止2014.12.31 | 单位动员、辅导 | 各单位组织申请动员，组织本单位“科内”、和“院内”二级评议 |
| 2015.1.1-2015.1.15 | 申请书第一次修改 | 申请人在院内“二级评议”的基础上，对申请书进行修改，提交申请书初稿至所在单位；各单位按申请学科代码排序汇总后交学校科技处 |
| 2015.1.16-2015.2.15 | 校内评议 | 学校组织专家对申请书进行评议并落实校内“帮扶计划” |
| 其中2015.2.21-2015.2.26 | 报送申请项目清单 | 结合公布的指南，各单位报送拟申请2014年度国家自然科学基金各类项目申请清单(特别是重点、重大项目和杰青) |
| 2015.2.16-2015.2.22 | 申请书第二次修改 | 反馈校内专家评审意见，进一步修改完善申请书（请下载2013版申请书填写） |
| 2015.2.22-2015.2.25 | 各单位上交申请书及数据 | 各单位确定最终申请项目清单 |
| 2015.2.25-2015.3.1 | 校内汇总申请书 | 形式审查\检查超项，超项检查后，未经学校科技处同意不得再更改申请人及项目组成员 |
| 2015.3.1-2015.3.4 | 纠正超项、完善 申请书 | 学校科技处通过基金委系统向各项目申请人和二级学院科研管理部门反馈项目超项信息，供二级单位科研管理人员检查，3月8日上午10点以后不再受理任何项目 |
| 2015.3.5-2015.3.12 | 盖章，上传申请材料 | 统一盖学校公章，上传电子版申请书，上传电子数据到基金委（因网络拥堵，需时较长，可能会失败，需要反复上传） |
| 2015.3.13 | 材料装箱 | 上传成功后打印电子清单，完成单位公函，按清单顺序装箱。 |
| 2015.3.14 | 赴北京上交纸质申请书材料 | 乘坐CZ3099航班赴北京，基金委要求我校上交时间为3月15日 9:00-10:00 |

注：①请各二级单位组织各科室和本单位分别进行申请书的科内、院内评议，确保申请书申请质量。②为确保形式审查的时间，请各单位严格按照工作时间安排表提交申请书等相关材料，逾期不予受理。