附件2

绩效自评基础信息表填写说明

一、使用范围和基本要求

（一）《财政支出项目绩效自评基础信息表》（以下简称《信息表》）适合主管部门（单位）和项目（用款）单位开展各类财政支出项目绩效自评、归集评价基础数据资料填报。

（二）主管部门（单位）对评价项目各子项目（用款）单位财政支出项目绩效自评基础信息情况进行审核、汇总后，必须按《信息表》格式进行汇总，连同《财政支出项目绩效评价指标表》一并报送省财政厅（绩效评价处）。

（三）对《信息表》中的各项信息，均要求在《佐证材料递交说明》对应的佐证材料并提供，同时在《信息表》最后端一列填写各项信息对应佐证材料的编号。对于材料太多、难于提供的佐证材料也需说明有什么具体的佐证材料，以便抽查时现场核实。

二、基本情况

（一）资金或项目名称：按省财政厅资金下达（安排）文件的项目名称填列。如：文化文物设施维修补助资金/广东省农村饮水安全工程项目。

（二）评价项目编码：由信息系统自动生成。

（三）资金预算支出功能科目名称、编码：主管部门按照财政部统一的预算支出功能科目及编码填列（至项级，共7位）；资金使用单位需不填报。

（四）资金安排文号：指评价项目涉及的省级财政资金预算指标下达文件文号（基本格式为粤财X〔201X〕X号）；如是主管部门资金文件安排文号，则按资金下达文件文号填列。

（五）评价类型：分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。

（六）资金主管部门及经办人：资金主管部门，即一级预算单位，填写全称。如项目主管部门为企业集团，则填写企业集团名称；经办人，即填报本次自评材料的负责人及联系方式。

（七）资金使用单位及经办人：资金使用单位，即项目承担的具体单位；经办人，即填报本次自评材料的负责人及联系方式。

（八） 项目类型：分为基本建设类（其中分为新建和改扩建），行政事业专项业务类（其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他）和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型，在“□”中划“√”。

（九）项目开始、完成时间：分计划和实际两个内容填写项目开始和完成的具体时间。填报时应注意项目计划开始、完成时间应与项目立项文件一致；主管部门汇总实际完成时间应以整体项目完成时间为准。

（十）扶持项目数量：主管部门填写扶持项目总数，资金使用单位填写子项目个数。

三、前期工作

（一）论证决策。

1.资金设立规范性（依据文件）：说明资金设立的依据，资金属部门预算的需填写省财政批复部门预算文件；资金属专项资金的需填写省委、省政府文件、会议纪要或者立项研究报告、省发展改革委、省财政厅批复文件；如不属于上述两者的其他资金，填写设立批准文件。本项由主管部门填写。

2.申报规范性：填报资金申报的方式及文件。

3.审批规范性：由主管部门填写资金的审批方式。

（二）目标设置。

主管部门按资金整体填报，资金使用单位按项目填报。

1.预期投入：反映项目预期可以为项目投入的所有来源资金。其中分年度投入情况，主要分年度填写具体金额、投入的方向或内容。

2.预期产出：从总目标和阶段性目标体现。总目标，主要量化描述项目预期可以提供的公共产品或服务或其他产出的具体数量、质量、成本等情况；分阶段目标，主要是分阶段量化预期产出的总目标，详细描述项目的具体产出内容。

3.预期效果：反映公共产品预期可以产生的经济、社会和生态等效果，并将其细化、量化为具体绩效指标（包括绩效指标的名称、计划完成水平和计划完成时间）。

（三）保障措施。

主管部门按资金整体填报，资金使用单位按项目填报。

1.机构健全性：反映为确保项目目标实现的各级项目组织机构设置及具体人员分工落实。

2.制度规范性：反映为确保项目目标实现的各级资金、项目管理制度以及实施方案等。

3.进度安排合理性：反映年度中项目进度的具体安排及相应的工作措施。评价年度的进度安排包括起止时间、计划实施内容和实际完成进度；工作措施主要简要描述为完成项目所采取的方式方法。

四、实施过程情况

（一）资金管理。

1.资金到位支付情况：主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况。

（1）资金来源：分为中央财政资金、省财政资金、市县财政资金和其他资金4大类分类统计。

（2）评价年度预算安排金额：填写在评价时段内，各类资金的计划安排数，其中省财政资金填写预算下达（安排）文件的资金额。

（3）上年度结转结余金额：反映以前年度项目结转结余的资金情况。

（4）实际到位（到达项目单位）金额：反映财政部门实际下达预算指标到达项目（用款）单位的金额。按预算管理级次，省、市、县各级项目的预算指标由同级财政部门下达，下达金额以发文为准。如果是实行国库集中支付的资金，本栏目填写授权（集中）支付额度。

（5）实际到位率:实际到位金额/预算（计划）安排×100%。

（6）实际到位时间：填写资金到达项目单位的具体时间，如果有多个时间，可在备注说明资金到位的时间段。

（7）实际支出（项目单位）：项目（用款）单位实际已完成的资金支出额。

（8）实际支出率（%）=实际支出金额/本年度实际到位金额×100%。

（9）结转结余金额=上年度结转结余金额+实际到位金额-实际支出金额。

（10）合计栏=中央财政资金+省财政资金+市县财政资金+其他资金。

2.预算执行情况。

填列预算（资金）明细支出内容及支出金额，以及资金支出内容调整情况，需按照支出经济分类科目（至末级科目）及具体的支出内容如实填写。

3.支出及财务核算合规性。

填列预算（资金）是否超范围/标准支出、资金是否专账核算、资金核算是否规范、是否实行国库集中支付或资金报账制、核算凭证是否规范有效。

（二）事项管理：主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况。

1.实施程序。

——组织实施情况统计：根据项目实际组织情况，按是否实行政府采购、招投标、法人负责制、设监理制、合同管理制等内容如实填写。

——调整情况：汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容及原因等。

——验收情况：反映完成项目验收情况，包括是否需要验收、验收单位、验收时间、验收内容、验收过程、验收结果等。

2.管理情况。

反映项目管理机构、成员；对项目管理制度的执行落实情况。

五、项目绩效情况

（一）经济性。

预算（成本）控制：反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况，以及造成此结果的原因等；主管部门填报结余或超支的总数，并附汇总表。

（二）效率性。

1.完成进度：反映项目是否按照预定计划进度组织实施。其中，产出目标完成情况要与目标设置中的“预期产出”比较，客观填写项目实际完成的情况。如未按计划完成，则进行原因分析。

2.完成质量：反映项目是否按预定计划完成质量目标。

（三）效果性。

1.社会经济效益：反映绩效目标预期效果的实现程度。与目标设置的中“预期效果”比较，客观填写项目实际完成的效果。如未完成，则进行原因分析。

2.可持续发展：反映在政策、机构、制度、资金和舆论等各方面对项目的支持，项目能否持续运作；同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应，影响社会、经济或环境的可持续发展。

（四）公平性。

公共属性（公众满意度）：反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度。