## Sheet1
附件5：2015年度“创新驱动"项目省级财政资金现场评价指标表————******专项资金
评价指标 | [7 empty] | 指标说明 | 评分标准 | 评分
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
绩效影响 | 50 | 前期准备 | 20 | 论证决策 | 8 | 论证决策 | 8 | 评价要点： ①决策是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委、省政府的政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③省级主管部门针对政策要求的集体讨论、总体策划，科学评审、专项资金扶持方向准确，项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 计算方法： 满足与政策法规、国家公共文化发展一致，主管部门针对政策要求的集体讨论、总体策划，科学评审、专项资金扶持方向准确，项目为促进事业发展所必需（8分）；基本满足且要求一致（6分）；不满足且与要求差距较大（2分）；不满足且与要求差距大（0分）。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 目标合理性 | 3 | 评价要点： ①目标设置是否体现国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委、省政府的政府决策意图； ②目标设置是否明确，合理、量化； ③目标设置是否与支出内容相关，合乎客观实际； ④目标是否与资金或项目属性特点相关。 | 计算方法： 目标合理（3分）；不合理，差距较大（1分）；不满足且与要求差距大（0分）。
[6 empty] | 目标完整性 | 3 | 评价要点： ①是否包含总目标和阶段性目标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 计算方法： 目标完整（3分）；不完整，缺项较多（1分）；不完整，缺项多（0分）。
|  |  |  | 保障措施 | 6 | 组织机构 | 3 | 评价要点： ①项目是否建立相应组织机构； ②是否规定职责权限，分工明确； ③是否按责任落实开展工作。 | 计算方法： 项目保障机构健全且人员分工、责任落实较好的，得（3分）；机构不健全，分工欠明细、责任落实较差（1分）；分工不明确，责任不落实，投诉较多（0分）。
[6 empty] | 制度措施 | 3 | 评价要点： ①是否制定或具有相应的项目管理办法和专项资金管理办法； ②相关管理规定是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ③是否建立省、市、县（区）对项目监督管理、考核措施。 | 计算方法： 建立的资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范得（3分）；制度欠健全，监督管理措施部分缺漏得（1分）；制度欠健全，监督管理措施缺漏多得（0分）。
|  | 资金管理 | 17 | 资金到位 | 4 | 资金到位率 | 2 | 评价要点： ①省级资金到达末级单位视同到位。计算：到位率*2分，到位率=实际到达项目单位各类资金/计划投入金额*100%， | 计算方法： 资金到位率100%，得（2分）；高于70%，得（1分）；低于70%得（0）分。
[6 empty] | 资金到位及时性 | 2 | 评价要点： ①省级资金到位率均100%并且到位及时（从资金文件下达日开始计算30日内）。计算：省级金到位率均100%并且到位及时（从资金文件下达日开始计算30日内） | 计算方法： 按省级专项批复文件到达各市、县（区）时间，且按要求时间及时拨付的，得（2分）；晚于30个工作日的，有合理说明，得（1分）；晚于30个工作日的，无合理说明，得（0）分。
|  |  |  | 资金支付 | 5 | 资金支付进度 | 5 | 评价要点： ①省、市、县（区）资金支付与工作进度情况； ②资金到达末级单位所签合同与实际的支出进度； ③垫资或履行支付手续的实际支出情况； | 计算方法： 按工作进度计划时间及时拨付的，得（5分）；滞后工作计划，有合理说明的，得（1分）；滞后工作计划，且无合理说明的，得（0）分。
|  |  |  | 支出规范性 | 8 | 支出规范性 | 8 | 评价要点： ①资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，支付符合有关制度； ②预算执行与申报一致，无任何调整，规范； ③按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金； ④事项支出的合规性，资金管理、费用标准无超范围；无超标准支出；无虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出情况； ⑤会计核算规范性，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。 | 计算方法： 预算执行规范性，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准无超范围；无超标准支出；无虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出情况；会计核算规范性，按规定专账核算，支出凭证符合规定得（8分）； 未按规定履行调整报批手续或未发生调整预算执行的，得（4）分。会计核算欠规范性，未按规定专账核算，支出凭证不符合规定得（0分）出现违规支出倒扣（5分）。
|  | 事项管理 | 13 | 实施程序 | 8 | 执行规范性 | 8 | 评价要点： ①严格执行政府采购规定与程序、实施招投标、签订中标合同的； ②按实施方案开展项目进度的，无任何调整，规范； ③按计划实施分阶段汇报或监督检查的； ④按项目特点与市场惯例开展项目验收，且验收手续合法或提供质量评估报告的；或按要求开展项目后续开展跟踪管理的； | 计算方法： 执行规范（8分）；欠规范，缺项较多，缺一项（扣2分）；直至扣完（0分）。
|  |  |  | 管理情况 | 5 | 管理有效性 | 5 | 评价要点： ①省、市、县（区）资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好； ②项目实施过程中或竣工后，第三方出具的各类证明资料； ③项目的重大开支经过集体讨论与评估、决策； ④各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 | 计算方法： 管理有效且提供证明材料的，得（5分）；管理欠规范，缺项较多，缺一项（，，项各扣1分；④项扣2分）；直至扣完（0分）。
绩效表现 | 50 | 经济性 | 3 | 预算(成本)控制 | 3 | 预算执行率 | 3 | 评价要点： ①预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算； ②符合项目预算批复或合同规定的用途； ③预算有调整的，是否履行了相关手续。项目预算调整金额及原因分析。 | 计算方法： 执行率好，满足要求，得（3分）；欠规范，缺项较多，缺一项（扣2分）；直至扣完（0分）。
|  | 效率性 | 3 | 完成进度及质量 | 3 | 质量验收达标率（质量评定≥95） | 1.5 | 评价要点： ①质量达标产出（或购置）数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 计算方法： 实现质量目标，得（1.5分）；未实现，得（0分）。
[6 empty] | 进度实现率 （实现合同要求100%） | 1.5 | 评价要点： ①实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出或购置的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期内计划产出或购置的产品或提供的服务数量。 | 计算方法： 实现进度目标，得（1.5分）；未实现，得（0分）。
|  | 效果性 | 34 | 社会经济效益 | 26 | 发明专利增加率 | 8 | 四级指标根据项目不同类型设置不同社会效益指标 | 计算方法：实际完成数÷计划数ⅹ100% 对照绩效目标，实际值达到预期值100%（9分），≥90%（8分），≥80%（7分），≥70%（6分），≥60%（5分），低于60%（0分）。
[6 empty] | 科技成果转化率 | 9
[6 empty] | 研发投入占比 | 9
|  |  |  | 可持续发展 | 8 | 技术自给率 | 2 | 评价要点： ①按策划与工作计划全部实现建设目标； | 计算方法：实际完成数÷计划数ⅹ100%
[6 empty] | 科技贡献率 | 3 | 评价要点： ①按策划与工作计划全部实现建设目标； | 计算方法：实际完成数÷计划数ⅹ100%
[6 empty] | 自主研发平台建设水平 | 3 | 评价要点： ①按策划与工作计划全部实现建设目标； | 计算方法：实际完成数÷计划数ⅹ100%
|  | 公平性 | 10 | 公共属性 | 10 | 满意度 | 10 | 评价要点： ①按策划与工作计划全部实现建设目标； | 计算方法： 根据受益人群样本调查结论（%）核定分数。
总 分 | [6 empty] | 100
说明：社会经济效益和可持续发展4级指标根据不同资金用途进行设定和修改。