军 事 课 教 学 评 估 工 作

实 施 方 案

南方医科大学保卫处（武装部）

二○一○年七月九日

根据广东省教育厅、省军区司令部联合下发的关于《广东省普通高等学校军事课教学评估标准（试行）》的通知（粤教体〔2010〕3号）精神，我校将于11月下旬接受省教育厅、省军区司令部军事课教学工作评估。教学评估工作事关学校长远发展，为切实做好迎评工作，进一步深化教学改革，强化教学管理，确保我校军事课教学工作评估达到优秀标准，根据学校领导批示，特制定本实施方案。

一、学校成立军事课教学评估工作领导小组

组  长：郑木明   文义民

副组长：马天松   周增桓  周则祥   王省良  肖社初

姜  虹

成  员：昌家杰   宁习洲  赵为民   李金东  胥来昌

周巨贵   文民刚  李登梁   李海燕  熊梦辉

柴克生   王淦先  王  宏   郭文明  章战士

顾  萍

主要工作职责：领导和指挥本次迎评工作

下设一个迎评办公室

迎评办公室：（地点：秋水堂春风厅）

主  任：马天松  周则祥

副主任：昌家杰  宁习洲   赵为民   李金东  胥来昌

周巨贵  文民刚   李登梁   李海燕  熊梦辉

柴克生  王淦先   王  宏   郭文明  章战士

顾  萍

成  员： 余  志   段俊杰   郭立新   刘跃辉  李文中

廖玉峰   陈士良   彭  浩   李俊平  张小平

刘建文   陈玉平   许  宏   魏松涛  马  波

李智军   陈林光   陶  琳   姚卫华  罗  宇

卢维华  王彦普等

主要工作职责：

1.在校评估领导小组领导下开展工作，具体负责此次评估工作的组织、协调及实施；

2.拟定实施方案及有关文件，针对评估指标体系，分解评估任务；

3.组织汇总、编印评估材料及完善档案资料工作；

4.建立并维护国防教育网站（武装部网页的一个窗口）；

5.组织模拟评估；

6.撰写军事课教学评估报告（含PPT）。

根据评估指标体系和职能，迎评办公室下设6个组：

1、综合协调组

组  长：胥来昌

组  员：郭立新  段俊杰  陈士良及有关人员

主要负责：评估相关工作的请示报告、组织计划、任务督办、协调接待、经费使用请示等方面的工作

2、材料撰写组

组  长：余  志

组  员：彭  浩  陈士良  李俊平  张小平  郭立新

刘建文及有关人员

主要负责：督导、收集各相关单位自评报告、相关文件资料及汇总、编印、归类；迎评报告的撰写；迎评报告PPT制作；军事理论教学内容多媒体课件制作等

3、宣传组

组  长：宁习洲

组  员：李俊平  张小平  郭立新  马  波  王彦普  罗  宇及有关人员

主要负责：迎评横幅、迎评办公室、迎评展室、评估报告会场的布置及组织，全程摄像录像

4、后勤保障组

组  长：王淦先  李登梁

组  员：陈林光  魏松涛  李智军   陶琳及有关人员

主要负责：迎评办公室、迎评展室、评估报告会场的选定，车辆、水电、医疗、礼仪、经费等方面的保障

5、调研组织组

组  长：李金东  周巨贵

组  员：刘建文  陈玉平  各学院分管学生工作的领导及有关人员

主要负责：评估专家组对教师、学生关于军事课教学工作方面的座谈

6、安全警卫组

组长：余  志

组  员：刘跃辉  张成佑及有关人员

主要负责：专家组正式评估期间的安全警卫等方面的工作

二、周密计划，做好各项迎评准备工作

为实现本次教学评估的工作目标，必须做到组织健全、分工明确、责任到人，有计划、有步骤做好各项准备工作。此次迎评工作主要分以下四个阶段进行。

（一）分工动员（2010年7月16日前）：本阶段组织一次军事课教学评估工作协调会，健全机构、明确分工，做好各项组织准备工作。

（二）自评整改（2010年7月中旬-10月下旬）：本阶段各相关部门针对指标体系、任务分工进行自评，找出存在的问题，提出整改措施及整改，撰写好自评报告；将整改好的全部相关文件、资料在限定的时间内统一交迎评办公室接受评定，切实达到评估体系各项指标优秀标准。

（三）评估预演（2010年11月上旬）：迎评办公室将相关部门整改完善的相关文件、材料进行汇总、归类，布置迎评展室，撰写好迎评报告，准备接受学校预评；根据预评情况存在的问题提出进一步整改，并制作好向专家汇报的录像光碟和PPT迎评报告，择时进行一次现场模拟评估预演。

（四）正式评估（2010年11月中下旬）：做好专家组进校（届时将再次召开协调会）就迎接、欢送、食宿等方面的准备工作，布置好评估现场及评估后的一些后续工作。

三、搞好评估工作的几点要求

（一）认识要高。此次评估的目的在于促进军事课教学的全面建设，推动教学改革创新，完善课程体系，改革教学方法，完善教学保障和教学管理。因此，各级、各相关部门要高度重视，通过评估工作，找出存在的薄弱环节，推动全校人员教育思想观念的转变，全面提高军事课教学工作水平。

（二）责任要明。强化评估工作的责任意识，各组织机构和各相关单位主要负责人为第一责任人，对迎评工作负主要责任。针对各项评估指标进行的任务分工，要分工到人，责任到人，对到期未完成任务者，将直接追究领导责任。

（三）准备要实。各相关单位针对各项评估指标、任务分工的具体内容作好充分、扎实的准备，将整改好的全部相关文件、资料在限定的时间内统一交迎评办公室接受评定。迎评办公室人员在迎评准备各阶段期间原则上统一集中办公，做好督导、收集、整理、撰写等各方面准备工作。

（四）标准要高。要按照评估指标体系的标准在限定的时间内完成评估指标任务，确实达到各项评估指标优秀标准。

附件1、军事课教学评估工作任务分工

附件2、军事课教学评估指标任务分工

附件3、军事课教学评估工作协调会

附件1                         军事课教学评估工作任务分工

| 评 估 工 作 任 务 分 工 | 工 作 任 务 | 总负责 | 负责单位 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 迎评办公室的布置 | 迎 评 办 公 室 胥来昌 | 迎评办宣传组 | 保卫处（武装部）宣传部 设备与实验室管理处 教育技术与新闻信息中心 | 胥来昌 宁习洲 熊梦辉 章战士 | 8月1日前 |
|  | 迎评展室的布置 |  |  |  |  | 10月31前 |
|  | 评估报告会场的选定、布置及组织 |  |  |  |  |  |
|  | 正式评估期间学校主干道横幅、全程摄像、录像 |  |  |  |  |  |
|  | 督导、收集各单位评估的相关文件、资料及汇总、编印、归类 |  | 迎评办材料撰写组 | 组织部 宣传部 教务处 学生工作部 | 昌家杰 宁习洲 文民刚 李金东 | 9月30日前 |
|  | 迎评报告的撰写 |  |  |  |  |  |
|  | 迎评报告PPT制作 |  |  |  |  |  |
|  | 军事理论教学内容多媒体课件制作 |  |  | 保卫处（武装部） | 余 志 |  |
|  | 迎接、欢送评估专家组进校、返回 |  | 迎评办综合协调组 | 保卫处（武装部）党政办 教务处 | 胥来昌 赵为民 文民刚 |  |
|  | 食宿、接待 |  |  |  |  |  |
|  | 学校迎评预演的组织 |  |  |  |  |  |
|  | 全程车辆、水电保障 |  | 迎评办后勤保障组 | 总务处 | 王淦先 |  |
|  | 礼仪队保障 |  |  | 团委 | 王宏 |  |
|  | 医疗卫生保障 |  |  | 医院管理处 | 柴克生 |  |
|  | 评估期间经费保障 |  |  | 财务与资产管理处 | 李登梁 |  |
|  | 专家组对教师、学生各项评估指标的座谈 |  | 迎评办调研组织组 | 学生工作部 人事处 各学院 | 李金东 周巨贵 各学院 |  |
|  | 正式评估期间的安全警卫 |  | 迎评办安全警卫组 | 保卫处（武装部） | 余 志 |  |

附件2                           军事课教学评估指标任务分工

| 区分 | 分值 | 评估内容及分值标准 | 工作任务 | 负责单位 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构建设与管理 35分 | 组织领导 | 2 | 有校领导分管（1分） | 相关文件 会议记录 | 党政办 教务处 | 赵为民 文民刚 | 9月30日前 |
|  |  |  | 把学生国防教育纳入工作议事日程，能及时解决教学中的实际问题（1分） |  |  |  |  |
|  | 机构建设 | 9 | 设人民武装部（3分） | 挂牌、相关文件、实物 | 人事处 组织部 | 周巨贵 昌家杰 | 9月30日前 |
|  |  |  | 设军事教研室（3分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 有独立的办公场所（3分） |  |  |  |  |
|  | 队伍建设 | 18 | 专职军事教师总数达到省府﹝2002﹞93号文件规定（8分），教师数量与年度招生人数按1：800配备（目前，我校至少要有4-5名专职军事教师） | 相关文件、档案资料 | 人事处 教务处 | 周巨贵 文民刚 | 9月30日前 |
|  |  |  | 把军事教师队伍配备纳入学校师资队伍建设总体规划（2分） | 相关文件、档案资料 | 人事处 | 周巨贵 | 9月30日前 |
|  |  |  | 有教师队伍培训规划、定期组织教师进行专业培训（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 专职军事教师的专业技术职称和相应待遇与本校其它学科教师相同（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 军事教师结构合理（4分） | 高职比例大于30﹪得1分、硕士学位大于60﹪得1分、40岁以下比例大于50﹪得1分、专职军事教师比例大于40﹪得1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有专职武装干部（2分） |  |  |  |  |  |
|  | 经费保障 | 6 | 落实省府﹝2002﹞93号文件规定 的人均军事技能训练经费（3分） | 校内训练经费按招生人数每人150-200元标准；校外训练按每人200-250元标准 | 相关文件、 年度下拨预算经费情况资料 | 财务与资产管理处 | 李登梁 | 9月30日前 |
|  |  |  | 学生军事技能训练经费专款专用（2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 有专项教学经费（1分） |  |  |  |  |

| 区分 | 分值 | 评估内容及分值标准 | 工作任务 | 负责单位 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 军事技能训练 30分 | 训练计划 | 6 | 把学生军训作为必修课纳入教学计划（2分） | 相关文件、资料、课程表、学生成绩档案 | 教务处 | 文民刚 | 9月30日前 |
|  |  |  | 落实军训1个学分（2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 把军训成绩记入学生档案（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定了学生军训考核标准（1分） |  |  |  |  |
|  | 训练实施 | 12 | 训练时间不少于14天（4分） | 训练方案、相关资料 | 保卫处（武装部） | 胥来昌 | 9月30日前 |
|  |  |  | 训全训实《大纲》规定内容（5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 思想政治工作贯穿训练始终，训练育人活动丰富（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 集中组织了开训动员、总结表彰活动（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 参加国家、省组织的国防教育、军训活动、科目竞赛取得名次（1分） |  |  |  |  |
|  | 训练管理 | 5 | 军训期间的组织机构、建制健全（2分） | 训练方案、相关资料 | 保卫处（武装部） | 胥来昌 | 9月30日前 |
|  |  |  | 学校与帮训部队协调一致，关系融洽（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 训练严格，秩序良好，一日生活制度落实（2分） |  |  |  |  |
|  | 安全制度 | 7 | 健全安全管理制度和防范措施（2分） | 相关文件、资料 | 保卫处（武装部） | 余 志 | 9月30日前 |
|  |  |  | 建立各级安全管理责任制（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 有符合安全要求的武器库房（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 军训期间有学生安全教育（1分） | 入学教育相关资料 | 学生工作部 | 李金东 | 9月30日前 |
|  |  |  | 有处置突发事件的预案（1分） | 相关文件、资料 | 医院管理处 | 柴克生 | 9月30日前 |
|  |  |  | 有完善的医疗卫生与饮食安全保障措施（1分） |  |  |  |  |
| 区分 | 分值 | 评估内容及分值标准 | 工作任务 | 负责单位 | 责任人 | 完成时间 |
| 军事理论教学 35分 | 课程建设 | 15 | 落实军事理论教学36学时（4分） | 计划资料 课表汇总 | 教务处 | 文民刚 | 9月30日前 |
|  |  |  | 严格按照《大纲》落实教学内容（5分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用符合新大纲规定的军事理论教材（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 军事理论教材人手一册（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 开设军事类选修课（2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 每年举行一次以上纳入学校教育计划的国防教育讲座（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 有军事国防类学生社团（1分） | 相关文件、资料 | 团委 | 王 宏 | 9月30日前 |
|  | 教学管理 | 9 | 把军事理论课纳入学校教学计划并作为必修课（2分） | 相关文件、资料 | 教务处 | 文民刚 | 9月30日前 |
|  |  |  | 军事理论成绩记入学生档案（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 落实军事理论教学2个学分、有年度教学计划和月教学计划（2分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期组织教学研讨、学术交流、理论研讨活动（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 按必修课进行分班教学（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 有国防教育网站（1分） | 建立网站 | 网络中心 | 郭文明 | 9月30日前 |
|  |  |  | 有规范的教案、讲义（1分） | 相关资料 | 保卫处（武装部） | 胥来昌 | 9月30日前 |
|  | 教学评价 | 6 | 理论课考核制度健全，组织严密（1分） | 相关文件 | 教务处 | 文民刚 | 9月30日前 |
|  |  |  | 有军事教学科研课题（2分） | 相关资料 | 保卫处（武装部） 科技处 | 胥来昌 李海燕 | 9月30日前 |
|  |  |  | 试卷管理规范（2分） | 相关资料 | 保卫处（武装部） | 胥来昌 | 9月30日前 |
|  |  |  | 有发表军事教学类论文（1分） |  |  |  |  |
|  | 教学保障 | 5 | 最近两年内，年均购买军事类期刊和资料达到3000元以上（2分） | 相关资料、实物 | 保卫处（武装部） 图书馆 | 胥来昌 顾 萍 | 9月30日前 |
|  |  |  | 有配套的多媒体课件（1分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公、教学设备齐全配套（2分） | 实物 | 设备处 | 熊梦辉 | 9月30日前 |

附：普通高等学校军事课教学评估结论及标准（其成绩按百分制计算，分为优秀、达标、基本达标、不达标四级，“211”院校标准为≧90分为优秀，75分-89分为达标，60分-74分为基本达标，60分以下及训练中发生重大安全事故为不达标；本科院校标准为≧85分为优秀，70-84分为达标，60-69分为基本达标，60分以下及训练中发生重大安全事故为不达标）

附件3

军事课教学评估工作协调会

时    间：2010年7月12日08:00

地    点：枫林堂山河厅

主 持 人：周则祥副校长

参加人员：校领导、党政办、组织部、宣传部、学生工作部、保卫处、教务处、人事处、科技处、财务与资产管理处、设备与实验室管理处、医院管理处、总务处、团委、各学院分管学生工作的领导、教育技术与新闻信息中心、网络中心、图书馆及有关人员

议　　程：

一、保卫处余志副处长介绍军事课教学评估工作实施方案

二、各有关单位针对实施方案进行讨论

顺序：党政办、组织部、宣传部、学生工作部、教务处、人事处、科技处、财务与资产管理处、设备与实验室管理处、医院管理处、总务处、团委、各学院、教育技术与新闻信息中心、网络中心、图书馆

三、校领导作指示