公开招标文件

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变

用电工程

广东采联采购招标有限公司

发布日期：2016年11月15日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同通用条款	17

第四章  投标资料表	18

第五章  用户需求书	20

第六章  评分体系与标准	25

第七章  投标文件格式	31

- 第一章  投标邀请

广东采联采购招标有限公司（以下简称‘招标代理机构’）受南方医科大学（以下简称‘招标人’）委托，对南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程进行国内公开招标，详情请参见招标文件。欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

- 本项目投标邀请及招标文件中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目编号：CLPSP16GZ10QY87

- 项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程

- 项目类型：工程类

- 项目情况一览表：

| 项目内容 | 完成期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程 | 签订合同次日后100个日历天完成供货、安装并报广东省广州市白云区供电部门立案验收通电（需要提供立案回执原件或相关证明材料）。 | 人民币699.02804万元，其中暂列金额533524.01元 |

备注：项目的具体内容详见招标文件中的“用户需求书”。

- 供应商资格：

  - 供应商应提供以下材料：

1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件；

2）2015年审计的财务报告；其他组织，可提供银行出具的资信证明；投标人为当年注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件；

3）2016年7月-9月缴纳税收和保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

4）提供设备的清单以及技术人员的名单材料；

5）提供参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

  - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司均不能同时参加同一项目的投标。

  - 具有《承装(修、试)电力设施许可证》承装五级或以上资质；

  - 具有电力工程施工总承包三级（或以上）或输变电工程专业承包三级（或以上）资质；

  - 具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

  - 拟担任本项目的项目负责人必须具有机电工程专业二级或以上的注册建造师资格（外省须为一级建造师），并具有工程类中级以上（含中级）工程师职称，持有有效的《安全生产考核合格证书》（建安B），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

  - 获取招标文件时间：2016年11月16日-2016年11月29日，工作日9：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外）

  - 获取招标文件地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司

  - 获取招标文件方式：（供应商凭以下盖单位公章的复印件购买招标文件）

    - 分别提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件；

    - 《承装(修、试)电力设施许可证》承装五级或以上资质证书复印件；

    - 电力工程施工总承包三级（或以上）或输变电工程专业承包三级（或以上）资质证书复印件；

    - 建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》证书复印件；

    - 拟担任本项目的项目负责人必须具有机电工程专业二级或以上的注册建造师资格，并具有工程类中级（含中级）以上工程师职称，持有有效的《安全生产考核合格证书》（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

    - 《采购文件发售登记表》复印件；《公平竞争承诺书》复印件；人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

注：《采购文件发售登记表》、《行贿犯罪档案查询申请书》及《公平竞争承诺书》可在招标代理机构网站（www.chinapsp.cn）中“下载中心”下载。

    - 购买招标文件经办人，需提供：

      - 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

      - 经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

注：以上资料除《采购文件发售登记表》外，均须同时放入投标文件中。

    - 招标代理机构只接受办理报名及登记手续购买本招标文件的供应商投标。

  - 招标文件售价：招标文件每份人民币300.00元整，售后不退。（如需邮寄另加人民币60元特快专递费，售后不退。在任何情况下招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任）。

- 投标、开标时间及地点：

  - 投标文件递交时间：2016年12月19日9：00～9：30

  - 投标截止及开标时间：2016年12月19日9：30

  - 投标及开标地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司会议室。

- 本项目相关公告在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、招标代理机构网站（www.chinapsp.cn）上公布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 联系方式：

- 招标人名称：南方医科大学

- 招标代理机构：广东采联采购招标有限公司

- 地址：广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼

- 联系人：陈先生/陈小姐

- 联系方式：020-8765 1688-125/146

- 邮政编码：510075

- 电邮：CL87651688y@163.com

- 传真：020-8765 1698

- 网址：www.chinapsp.cn

- 招标代理机构内部纪律监督电话：020-8765 3380

- 为进一步发挥采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，欢迎投标（报价）供应商采用融资手段，具体事宜可直接与佘小姐联系，电话：020-8765 2828/189 2894 6358。

- 如采用汇款方式购买招标文件请汇至以下账户：

户名：广东采联采购招标有限公司

开户行：中国光大银行广州分行东环支行（人民币）（购买招标文件开户行）

账号：7787 0188 0000 44524（购买招标文件账号）

广东采联采购招标有限公司

发布日期：2016年11月15日

- 第二章  投标人须知

- 一、总 则

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的招标采购。

- 招标人、招标代理机构及投标人

  - 招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。本招标文件“第四章 投标资料表”中所述的招标人已拥有一笔资金或资金来源已落实。招标人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。本次招标代理机构名称、地址、电话和传真详见“第一章投标邀请”。

  - 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。

- 合格的货物和服务

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

  - 投标人提供的所有服务和货物，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准及用户需求的规定。

  - 招标人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 合格的工程

  - 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除等。

  - 合格的工程是指按国家制定的《工程施工质量验收规范》合格标准要求完成的工程。

- 知识产权

  - 投标人应保证本项目的货物或服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在招标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

- 招标文件的编制与构成

  - 本招标文件的编制参照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例。

  - 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。

招标文件共七章，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　合同通用条款

第四章　投标资料表

第五章　用户需求书

第六章　评分体系和标准

第七章　投标文件格式

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 本招标文件的解释权归“广东采联采购招标有限公司”所有。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间10日前提出。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标人及招标代理机构将召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人及招标代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 除非依本须知第7.1规定的有必要时或“第四章 投标资料表”中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如果“第四章 投标资料表”中规定举行集中答疑会或现场考察，则包含下列规定：

    - 在“第四章 投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单传真或以书面（加盖公章）形式提交至招标代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

    - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 招标文件的修改

  - 无论出于何种原因，招标人及招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，招标人及招标代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的。修改的内容可能影响投标文件编制的应当在招标文件“第一章投标邀请”中所述提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人及招标代理机构确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人及招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人及招标代理机构等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

- 投标报价

  - 投标人应按照“第五章　用户需求书”中采购项目规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 每个项目只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

  - 投标报价在工程项目建设期和保修期内，完成投标资料表中规定的工作内容的各项费用。

  - 本项目将按照投标资料表中确定的承包方式承接。

13.7.1采用固定总价包干的。按中标确定的总价承包本项目，以投标资料表中所述的内容为依据，明确承包内容和工程量，承包价固定不变；

13.7.2采用固定单价包干的。根据中标确定的综合单价，工程量按实结算。

  - 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向采购人收取任何费用。

  - 投标人的工程量清单计价表按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及广东省相关定额及清单规范执行。

  - 其它费用的取费项目和取费标准由投标人自行决定。包括：项目实施用临时道路及临时场地、项目实施措施费、建设项目材料进场检验费、项目实施临时用水用电费用、项目保修、保险等。

  - 投标总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和。如暂列金额、暂估价、安全文明施工费等项目的金额有特殊规定（详见投标资料表），投标人未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。工程量清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写单价和合价项目或投标报价漏项的费用视为已包括在工程量清单的其它单价和合价之中。本项目不考虑项目至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整等由此引起的费用变动，以投标人的中标总报价为准。

  - 项目进行过程中，中标人对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除招标文件中有明确规定之外，均由中标人自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标人承担。各专业项目施工队间相互配合协调的问题，由中标人协商解决，采购人不另行支付费用。

  - 开标一览表（报价表）的总价或投标截止前投标人最后修正的工程量清单综合单价在中标后即为签订合同的依据，招、投标双方均不得修改。

  - 投标人一旦中标，投标人对工程项目所报出的工程量综合单价，在结算时将不得变更，在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生增减，中标人的投标文件列出的工程量综合单价及措施费也不发生改变。

  - 工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和采购人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由采购人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.6.1 中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.6.2 中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由采购人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按当地造价管理站同期《建设工程材料指导价》计算，《建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算；

13.6.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高限价的下浮率（下浮率=(最高限价-中标价)/ 最高限价）；

13.6.4如相关定额没有相应子目的，其计价方式由采购人在本招标文件第五章用户需求书中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

- 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非“第一章投标邀请”中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合“第一章投标邀请”的“供应商资格”一般规定，并至少有一方符合“第一章投标邀请”的“供应商资格”的特殊条款要求；

    - 以联合体形式参加投标的，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标；

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本项目招标文件。

- 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

    - 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

- 投标保证金

  - 投标人应按“第四章 投标资料表”中规定的金额、期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。如联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标代理机构已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

  - 如无异议或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有异议或投诉，招标人及招标代理机构将在异议和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 投标人在招标文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

    - 投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

    - 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

- 投标有效期

  - 投标应自“第四章 投标资料表”中规定的投标文件递交截止时间起，并在“第四章 投标资料表”中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、一份电子文件和“第四章 投标资料表”中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标唱标，投标人应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“开标信封”的字样，内容包括开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、法定代表人证明书法定代表人授权委托书、电子文件和退投标保证金说明函，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。开标信封是投标文件的组成部分。

  - 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

  - 投标文件封装：

    - 清楚标明投标人名称和地址，并递交至“第一章投标邀请”中指明的地址。

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于“第一章投标邀请”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是“第一章投标邀请”中指明的地址。

  - 为节约采购成本，体现采购的高效原则。招标人可在开标现场根据项目的实际情况，适当地延长投标文件递交截止时间，但应征得已到场的所有投标人的书面同意意见。否则，有任一供应商不同意的情况下，不得随意延长投标文件递交截止时间。

  - 招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人及招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

五、开标与评标

- 开标

  - 招标代理机构在“第一章投标邀请”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

  - 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 招标代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

- 评标委员会和评标方法

  - 评标由依照招标投标法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按招标投标规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，专家人数构成将按照“第四章 投标资料表”中确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

  - 评标委员会将按照“第四章 投标资料表”中确定的评标方法和本招标文件“第六章评分体系与标准”中规定的评标标准进行评标。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件“第六章 评分体系与标准”《资格、符合性评审条款》。

    - 评审中，评标委员会根据招标文件资格性、符合性评审的规定否决不合格的投标人后，若有效投标人不足三家，招标人有权决定项目废标。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 有效投标人不足三家，项目废标；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或说明答复均应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章的书面形式作出。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标文件详细评价

  - 评审委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较，并提出书面评标报告。

  - 评标采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除“第四章 投标资料表”另有规定的，推荐2名中标候选人，推荐的中标候选人按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人。

- 项目定标

  - 采用直接法，是指招标人直接按评标报告中推荐的顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

  - 确认中标人后招标代理机构将在刊登本项目招标信息媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，招标代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，也可以重新组织招标活动。

- 质疑与回复

  - 质疑与回复参照《中华人民共和国政府采购法》“第六章质疑与投诉”及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定；

  - 供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日（对可以质疑的招标文件提出质疑，为收到招标文件之日；对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为发布中标公告之日）起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标人或者招标代理机构提出质疑。

  - 投标人有质疑时，以书面形式（加盖投标人公章）向招标人及招标代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。招标人及招标代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 招标人及招标代理机构应当在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人的上级主管部门提出投诉。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标代理机构将在招标信息媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向招标人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

六、授予合同

- 合同的订立

  - 除非“第四章 投标资料表”另有规定，招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标人及招标代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 合同的履行

  - 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报招标人的上级主管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报招标人的上级主管部门备案。

  - 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 在特殊情况下，招标人及招标代理机构保留在投标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利。

- 履约保证金

  - 中标人应按照“第四章 投标资料表”规定的金额，采用招标人可以接受的形式向招标人提交履约保证金。

- 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件“第四章 投标资料表”中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将没收其投标保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

- 第三章  合  同

- 按《建设工程施工合同》GF-2013-0201执行

第四章  投标资料表

本资料表是根据项目的具体情况对“第二章 投标人须知”及“第三章 合同通用条款”中有关条款所作的补充和修改。两者如有不一致，以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 对第二章《投标人须知》的修改及补充： |  |
| 一、 | 说明 |
| 2.1 | 招标人名称：南方医科大学 资金来源：非财政性资金 |
| 二、 | 招标文件 |
| 7.3 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 三、 | 投标文件的编制 |
| 13.3 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 13.4 | 不允许有备选方案。 |
| 13.5 | 不允许附加条件报价。 |
| 13.7 | 承包方式：按照用户需求书中确定的方式承接。 |
| 17.1 | 1、投标保证金金额：RMB61068元（人民币陆万壹仟零陆拾捌元整） 2、缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函）。 3、投标保证金在投标截止时间的前一日到达以下指定账号： 收款单位名称：广东采联采购招标有限公司 账号：3602 1810 2910 0275 442 开户银行：中国工商银行股份有限公司广州东环支行 跨行支付行号：1025 8100 1434（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息） 传真号码：020-8765 1698 注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明 16GZ1068 ，以便查询。 4、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 18.1 | 投标有效期：90天。 |
| 19.1 | 投标文件份数：正本一份，副本七份，电子文件一份。 |
| 五、 | 开标与评标 |
| 24.1 | 评标委员会由7名单数组成，由招标人的代表2名和从专家库随机抽取的专家组成。 |
| 24.4 | 评标方法：采用综合评分法 |
| 27.2 | 推荐中标候选人的数量及原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 |
| 28 | 定标原则：采用直接法 |
| 六、授予合同 |  |
| 31.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内 |
| 34.1 | 履约保证金：详见用户需求。 |
| 35.1 | - 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“工程类”计算。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a.向招标代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式； b. 招标代理服务费的缴费账号：详见投标文件格式《招标代理服务费承诺书》。 - 投标人应签署投标文件格式《招标代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。 - 中标人须向招标代理机构缴纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 补充条款：评审结果确定后，招标人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送招标人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。招标人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，经评标委员会核实后按采购响应无效。 |  |

- 第五章  用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目为单位的工程进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效并提供承诺函。

| 项目内容 | 完成期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程 | 签订合同次日后100个日历天完成供货、安装并报广东省广州市白云区供电部门立案验收通电（需要提供立案回执原件或相关证明材料）。 | 人民币699.02804万元，其中暂列金额533524.01元 |

一、项目概况及要求

1.供电方式：采用10kV单回路电源供电。

2.交货及服务地点：广州市白云区沙太南路1023号院内

3.质量标准：符合国家行业标准，符合广州市白云区供电部门的通电验收质量标准

4.保修期要求：2年。

★5.暂列金额533524.01元，暂列金额作为招标固定价款投标人投标时不得调整。

二、招标范围及内容：

根据《供电方案协议》（工作单编号：SQ0111201501023138）及《公用电房协议》的要求，按施工图、工程量清单内容施工。

三、承包方式：

1. 除土方开挖、运输、回填实行大包干，结算不予调整外，其余综合单价包干，工程量按实结算，项目措施费总价包干。

2.投标人根据招标文件、招标图纸、工程量清单和有关资料说明进行投标报价，包供电部门审批、包与总包单位施工配合、包通过施工图审查、包工包料、包安装、包机械、包工期、包质量、包管理费、包措施费、包材料多次运输、包材料检验检测费及试验、包水电、包车辆进出费、包抽水台班、包联合调试、包验收、包保修、利润及税费等。

3.包组织项目整体竣工验收通电（含资料汇总、整理）等。

4.包与安装调试相关的各专业工程的配合、协调服务；

5.包配合总承包人相关资料整理等，且无条件配合与本项目相关的高低压项目施工；

6.包安全生产、文明施工，确保责任事故死亡率为零，工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理法规定的指标要求范围内，确保现场安全文明施工达到广州市双优工地标准；

7.专业工程管理和配合服务费由投标人自行考虑并已包含在合同价中；

以上承包范围在施工过程中招标人有权根据实际情况对承包范围（工程内容）进行调整，承包人应无条件服从，不得因此提出任何索赔或补偿。

四、技术规范与标准、项目要求等（不限于以下内容）：

（一）技术规范与标准

中标人所提供的设备应符合相应的国家技术标准和国际电工委员会（ IEC ）技术规范最新版本的要求，还且必须满足广东省广州市白云区供电部门的要求。 其中主要技术规范如下：

1 .GB7251.1—1997 低压成套开关设备和控制设备 第一部分；型式试验和部分型式试验成套设备（ idt IEC439—1：1992 ）；

2. JB/T9661-1999 低压抽出式成套开关设备；

3. JB/T9663-1999 低压无功功率自动补偿控制器；

4. GB/T15576—1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件；

5.DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件；

6.JB5877—1991 低压固定封闭式成套开关设备；

7.GB/T4208—1993 外壳防护等级（ IP 代码）；

8.GB2682—81 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

9. GB2681—81 电工成套装置中的导线颜色

10. GB/T 14048.1 － 2002 低压开关设备和控制设备 总则 (eqv IEC 947-1:1988)

11.GB 14048.3 － 2002 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 (eqv IEC 947-3:1990)

12. GB 14048.4 － 2002 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器 (eqv IEC 947- 4:1990)

13.DL /T597-1996 低压无功功率自动补偿控制器使用技术条件；

14. GB5585.2—85 电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

15.GB/T4026-1992 电气设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字的通则

16. JB/T3085-1999 电力传动控制装置的产品包装与运输规程

★（二）项目要求

1. 履约担保

在收到中标通知书后的5个日历天内，中标人应按招标文件的要求向招标人递交履约保证金。履约保证金为中标价的5%。履约保证金按下述方式提交：以现金、银行转帐或银行保函的形式提交给招标人。履约保证金汇入帐号由中标人与招标人确认，保证金汇入招标人指定的账户后，竣工验收合格通电后无息退还。中标通知书发出之日起10日后，中标人未按上述的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

2. 中标人应注意对现有的建筑、道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如有损坏中标人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由中标人负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由招标人委托其它单位修复，费用从中标人工程款中扣付。因施工需要对现有的建筑、道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行破坏的，在施工完成后由中标人负责恢复，所需费用已包含在投标总价中。

3.施工范围内阻碍施工的植物、建筑物、构筑物、水泥杆及地下管线等由中标单位负责清理，所需费用已包含在投标总价中，但清理前应告之招标人，因未告之造成的损失由中标人自行承担。

4. 工程竣工验收前，中标人按国家工程竣工有关规定，向招标人提供符合国家竣工验收规范和国家质量检验评定标准的完整的竣工资料和竣工验收报告一式陆份（含竣工图陆份）；竣工资料的编制，中标人应严格遵守广州市城建档案归档的具体规定，竣工图必须在新图纸上绘制。所需费用已包含在投标总价中。

5.所有新建电房、电缆沟、设备设施及电缆等必须符合广东省广州市白云区供电部门的要求，否则无偿返工至满足为止。

6.因施工会破坏校内道路，应按招标人要求搭设临时可供行人、所有车辆通行的道路，所需费用已包含在投标总价中。

7.因电房外墙已由总承包施工单位完成施工，预留了门洞等，且外墙装饰也已完成，在本工程完工前，因施工对电房外墙造成的损坏或污渍应予以修复并重新装饰，所需费用已包含在投标总价中。

五、合同价支付、工程变更及结算

（一）合同价支付

签订合同后10个工作日内支付扣除暂列金额后的合同总价的30%；完成电房及电缆沟土建后10工作日内支付扣除暂列金额后的合同总价的20%；设备进场安装到位后10工作日内支付扣除暂列金额后的合同总价的20%；完工验收并通电后10工作日内支付扣除暂列金额后的合同总价扣的15%；竣工结算审核完成后支付至审核价的95%，余5%作质保金，待2年保修期满后经检查无质量问题再支付（无息）。

（二）工程变更

1.对于变更工程和新增工程，包括通用条款及专用条款所定义的工程设计变更和其它变更，由于设计需要或项目建设实际需要，这些变更会引致工程量清单内数量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目。在变更工程和新增工程价款计算时，投标人按如下方法提出变更价格，报监理单位（如果有）和招标人批准：

2.综合单价确定方式：

（1）当工程量清单内项目工程量发生变化，按实计算工程量，并直接套用相应项目的综合单价。

（2）合同中有类似的价格，只是工程量清单中的项目局部做法（含合同规定的材料、做法、工作内容）发生变化时，按投标时的综合单价分析表进行调整和计价。

（3）若合同中没有适用或类似的价格，按照执行2010年《广东省建设工程计价依据》、2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》和2010年《广东省园林绿化工程综合定额》确定人工、机械和材料的消耗量，执行相应计价程序，材料价格按下述（4）条规定确定计算得出综合单价。

（4）主材价格按下述方式确定。

工程量清单中已有适用的材料价格，按已有的价格执行。（若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则选用材料设备价格最低的报价）

如没有相同材料设备单价，按市场价双方协商定价，如协商不成时按招标人单方咨询价格加6%的利润确定主要材料的单价，投标人须无条件接受。

若工程量清单中没有适用或类似的材料价格，按施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的有相应价格的须进行下浮，下浮率取投标下浮率与10%的最大值，投标人必须在购置前10天向监理及招标人提出报价申请，凭监理及招标人认可的材料单价计算。

若投标人确需更换中标主要材料品牌，应征得招标人同意，承包人提出材料变更时，不能以任何理由，使用比原有招投标文件档次低的材料。并且其更换的品牌对应的同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》的价格应高于中标投标文件中所报的材料品牌对应的同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》的价格，且不予调价，否则招标人有权要求投标人退回差价,价差由承包商报监理及招标人审查认可。并经监理和招标人同意后，方能变更。

（5）变更及新增工程结算价=按上述方法计算值x(1-投标下浮率)，投标下浮率＝1-中标价/投标限价。

⑤当招标人提出变更通知，投标人认为产生了增加费用，承包人应在招标人提出通知要求后7天(时间视变更大小而定)内向招标人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。

⑥由于招标人指令而引起的施工方案的变更，若投标人认为产生了增加费用，投标人应在招标人发出指令后7天(时间视变更大小而定)内向招标人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经总监理工程师和招标人同意后方可实施。若投标人不按规定提供增加费用报告经招标人批准，该类指令所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。

⑦由投标人提出的施工方案变更，若投标人认为由于非投标人原因而产生了增加费用，投标人应在提出施工方案变更的同时向招标人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经总监理工程师和招标人同意后方可实施。若投标人不按规定提供增加费用报告经招标人批准，该类指令所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。如投标人在提交施工图会审纪要时，应附上此类变更所增加的费用，若未附增加费用报告，招标人认为图纸会审中的此类费用均已包括在合同价款中。

在变更实施过程中，投标人应将发生的变更以书面形式提请监理工程师和招标人确认，以此作为将来费用计量的依据，否则监理工程师可以拒绝计量，招标人无须支付相关费用，费用由承包人自负；

⑧所有变更及新增加项目的费用待工程竣工结算时一并支付。

★（三）结算

1. 除土方开挖、运输、回填实行大包干，结算不予调整外，其余综合单价包干，工程量按实结算，项目措施费总价包干。

2. 暂列金额按相关审批程序批准后方可使用，并按实际发生计取。

3. 超出合同工期，每天处以合同价的万分之二的罚款。

- 六、工程量清单及图纸（另册）

- 第六章  评分体系与标准

- 本评标办法采用综合评分法。

- 评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。

- 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

- 技术评分和商务评分均采用所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 评分权重（权值）分配如下：

| 技术（35%） | 商务（35%） | 价格（30%） |
| --- | --- | --- |
| 35分 | 35分 | 30分 |

资格、符合性评审条款

项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标报价未超过本项目最高限价的； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

技术部分评分表

（35分）

项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[ ]”的数值表示包含在所在区间内，“（）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施组织方案 | 8 | 优秀（方法及技术措施考虑全面、具体、可行、可靠，针对性好，对特殊的工作界面质量措施有重点 [6-8]分 |
|  |  |  | 良好（方法及技术措施考虑较全面、较可行、较可靠，对特殊的工作界面质量措施可行。）[3-6)分 |
|  |  |  | 一般（方法及技术措施相对简单）[0-3)分 |
| 2 | 资源、实施机械配置计划 | 6 | 表述内容齐全，符合现场实际，方案科学、先进、可行，拟投入机械设备的数量和合理性优，能够提供设备发票及设备年检合格证明，[4-6]； |
|  |  |  | 表述内容齐全，符合现场实际，方案可行、一般，能够提供设备发票及设备年检合格证明，[2-4)； |
|  |  |  | 表述内容齐全，符合现场实际，方案一般，不能够提供设备发票及设备年检合格证明，[0-2)； |
| 3 | 质量、安全文明、进度计划等保证措施 | 6 | 措施明确、具体、可行、针对性好、落实质量标准的执行，项目质量保证措施明确、具体可行、针对性好，交货期优化并缩短的，[4-6]； |
|  |  |  | 措施较明确、较具体、较可行、较落实，满足交货期的，[2-4)； |
|  |  |  | 措施一般化、但对项目质量保证措施有认识，不满足保货期，[0-2)； |
| 4 | 保修期、维护保养及应急维修时间安排等服务 | 5 | 技术培训详尽、可行的工程质量保修承诺，有具体、完善的组织机构和售后服务措施及能力，在广州有驻点维修部门（提供租赁合同或房产证明）[3-5]； |
|  |  |  | 提供较好的技术培训及较多的其他服务承诺，[2-3)； |
|  |  |  | 提供一般的技术培训及一般的其他服务承诺，[0-2)； |
| 5 | 合理化建议及重点难点分析 | 6 | 合理化建议准确，重点难点分析到位；在现场环境复杂情况下，结合现场实际情况，采取的专项施工方案可行，且详细，[4-6]； |
|  |  |  | 合理化建议基本准确，重点难点分析基本可行；在现场环境复杂情况下，结合现场实际情况，采取的方案较可行，[2-4)； |
|  |  |  | 合理化建议、重点难点分析一般，结合现场实际情况，采取的措施一般，[0-2)； |
| 6 | 内容完整性和整体编制水平 | 4 | 表述内容齐全，符合现场实际，方案科学、先进、可行，[2-4]； |
|  |  |  | 表述内容齐全，符合现场实际，方案可行、一般，[1-2)； |
|  |  |  | 表述内容齐全，符合现场实际，方案一般，[0-1)； |
| 合计 |  | 35分 |  |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

商务部分评分表

（35分）

项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[ ]”的数值表示包含在所在区间内，“（）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012年至今同类项目业绩 （附1、中标通知书； 2、合同； 3、用电验收部门验收报告或验收证明，三者缺一不可；时间、金额以中标通知书为准） | 8 | 负荷大于630KVA、质量合格。每项得1分，最多得4分。 |
|  |  |  | 合同金额1500万元或以上，每项得1分；合同金额在700万元以上1500万元以下每项得0.5分。 共计最多得4分 |
| 2 | 项目团队实力及主要技术管理人员配备（提供相关人员的职称证或注册证，同时须提供近半年社保证明材料，不提供不得分） | 7 | 项目管理机构健全，项目管理机构人员里技术负责人具备高级职称，项目部其他成员中具有高级工程师2人、设备管理员2人，注册电气安全工程师1人，注册造价师1人，拟投入本项目的人员同时满足或优于上述要求，得满分；每少一项（或一人）扣一分，扣完为止，本项最高7分。 |
| 3 | 企业信誉（守合同重信用企业证书） | 10 | 2015年开始往前计算，连续10年或以上被评为“守合同重信用企业”，得10分； |
|  |  |  | 2015年开始往前算，连续8-9年被评为“守合同重信用企业”，(7-9]； |
|  |  |  | 2015年开始往前算，连续7年或以下被评为“守合同重信用企业”，(0-7]； |
| 4 | 企业资信情况 | 3 | 投标人是否在2016年上半年广州供电局承包商资信备案名单内；是则得3分，不是则得0分。（提供证明资料复印件） |
| 5 | 企业管理体系认证情况 | 3 | ISO质量、职业健康安全、环境管理体系认证证书，每个证书1分，无则不得分。（提供企业管理体系认证证书复印件证明材料） |
| 6 | 企业获奖情况 | 4 | 自2013年以来，获得省级或省供电部门等相关工程奖项（含安全文明等，下同），每项2分，最多得4分； 获得市级或以上、市供电部门或以上等相关工程奖项，每项1分，最多得2分； 须提供企业获奖证书复印件，无提供得0分； 同一项目奖项只能按最高分计算一次，不得重复计算； 本项最高4分。 |
| 合计 |  |  | 35分 |

备注：

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

价 格 评 分 表

（30分）

- 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见“第二章 投标人须知”第25.2条相关条款。

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

- 第七章  投标文件格式

## 投标文件封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：CLPSP16GZ10QY87 项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程 投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 投标文件目录表

项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺函》） |  |  |  |  |
|  |  | 法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 2015年审计的财务报告,投标人为当年注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 2016年7月-9月缴纳税收和保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明 |  |  |  |  |
|  |  | 设备的清单以及技术人员的名单材料 |  |  |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自定） |  |  |  |  |
|  |  | 具有《承装(修、试)电力设施许可证》承装五级或以上资质证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 电力工程施工总承包三级（或以上）或输变电工程专业承包三级（或以上）资质证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 拟担任本项目的项目负责人必须具有机电工程专业二级或以上的注册建造师资格（外省须为一级建造师），并具有工程类中级以上（含中级）工程师职称，持有有效的《安全生产考核合格证书》（建安B），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 实质性条款响应一览表及其附件 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标设备、材料技术服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） |  | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 2012年至今同类项目业绩 |  |  |  |  |
|  |  | 项目团队实力及主要技术管理人员配备一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 守合同重信用企业证书复印件（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 2016年上半年广州供电局承包商资信备案证明资料复印件（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 企业管理体系认证证书复印件（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 企业获奖证书复印件（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |  |  |
|  |  | 退投标保证金说明 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

## 投  标  函

致：广东采联采购招标有限公司

我方确认收到贵方 南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程  的招标文件（项目编号：CLPSP16GZ10QY87），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权利。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于招标人和招标代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）    。

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

## 投标人资格声明函

广东采联采购招标有限公司：

关于贵公司　　  年　　月　　日发布              项目（项目编号：CLPSP16GZ10QY87）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备招标文件第一章投标邀请中的“供应商资格”，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 承诺函

广东采联采购招标有限公司：

关于贵公司　　年　　月　　日发布             项目（项目编号：CLPSP16GZ10QY87）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与              项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，单位盖公章）

时间：  年    月   日

- 实质性条款响应一览表

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★5.暂列金额533524.01元，暂列金额作为招标固定价款投标人投标时不得调整。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | ★（二）项目要求 1. 履约担保 在收到中标通知书后的5个日历天内，中标人应按招标文件的要求向招标人递交履约保证金。履约保证金为中标价的5%。履约保证金按下述方式提交：以现金、银行转帐或银行保函的形式提交给招标人。履约保证金汇入帐号由中标人与招标人确认，保证金汇入招标人指定的账户后，竣工验收合格通电后无息退还。中标通知书发出之日起10日后，中标人未按上述的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 2. 中标人应注意对现有的建筑、道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如有损坏中标人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由中标人负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由招标人委托其它单位修复，费用从中标人工程款中扣付。因施工需要对现有的建筑、道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行破坏的，在施工完成后由中标人负责恢复，所需费用已包含在投标总价中。 3.施工范围内阻碍施工的植物、建筑物、构筑物、水泥杆及地下管线等由中标单位负责清理，所需费用已包含在投标总价中，但清理前应告之招标人，因未告之造成的损失由中标人自行承担。 4. 工程竣工验收前，中标人按国家工程竣工有关规定，向招标人提供符合国家竣工验收规范和国家质量检验评定标准的完整的竣工资料和竣工验收报告一式陆份（含竣工图陆份）；竣工资料的编制，中标人应严格遵守广州市城建档案归档的具体规定，竣工图必须在新图纸上绘制。所需费用已包含在投标总价中。 5.所有新建电房、电缆沟、设备设施及电缆等必须符合广东省广州市白云区供电部门的要求，否则无偿返工至满足为止。 6.因施工会破坏校内道路，应按招标人要求搭设临时可供行人、所有车辆通行的道路，所需费用已包含在投标总价中。 7.因电房外墙已由总承包施工单位完成施工，预留了门洞等，且外墙装饰也已完成，在本工程完工前，因施工对电房外墙造成的损坏或污渍应予以修复并重新装饰，所需费用已包含在投标总价中。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | ★（三）结算 1. 除土方开挖、运输、回填实行大包干，结算不予调整外，其余综合单价包干，工程量按实结算，项目措施费总价包干。 2. 暂列金额按相关审批程序批准后方可使用，并按实际发生计取。 3. 超出合同工期，每天处以合同价的万分之二的罚款。 |  |  |  |

说明：

- 投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

- 用户需求中的条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 开标一览表(报价表)

项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 采购内容 | 投标报价 （人民币 元） | 完成期 |
| --- | --- | --- |
| 新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程 | 小写：RMB 大写： 其中暂列金额533524.01元 | 签订合同次日后 个日历天完成供货、安装并报广东省广州市白云区供电部门立案验收通电（需要提供立案回执原件或相关证明材料）。 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

  - 此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中。

  - 此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第二章“投标人须知”要求。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

## 投标分项报价表

项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  |  | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

注：

1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

## 投标设备、材料技术服务方案

项目名称：南方医科大学新装2x630kVA+1x800kVA公变用电工程

项目编号：CLPSP16GZ10QY87

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 投标设备、材料的详细情况

  - 投标设备、材料的质量标准、检测标准、测试手段。

  - 投标设备、材料主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

- 投标技术服务方案

  - 对项目实施方法及技术的情况。

  - 对资源、实施配置的计划。

  - 质量、安全文明、进度计划等的保证措施。

  - 对投标设备、材料的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

  - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

  - 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

  - 须招标人配合事项。

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

附件

## 售后维修/服务点证明材料

兹证明          （售后维修/服务点名称）与           （公司名称）建立了本次投标中（项目编号：CLPSP16GZ10QY87）的设备、材料定点售后维修/服务关系。

服务点全称（盖章）：

服务点负责人：

服务点电话：

服务点详细地址：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 2012年至今同类项目业绩

投标人名称：                                    项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 主要设备名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 项目团队实力及主要技术管理人员配备一览表

投标人名称：                                        项目编号：CLPSP16GZ10QY87

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 招标代理服务费承诺书

广东采联采购招标有限公司:

本公司        (投标人名称)        在参加在贵公司举行的        (项目名称)       (项目编号：CLPSP16GZ10QY87)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳"招标代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东采联采购招标有限公司办理支付手续，扣除我公司提交的全部投标保证金，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

签署日期:

招标代理服务费的缴费账号

| 缴纳方式 | 一次性以支票、汇票、电汇的形式支付 （注：采用汇款方式付款，汇款单位必须以投标人单位的对公账户支付） |
| --- | --- |
| 收款人名称 | 广东采联采购招标有限公司 |
| 开户银行 | 中国农业银行广州东山支行（人民币） |
| 账 号 | 44 0305 0104 0012 966 |

## 退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为  （项目名称）  的投标（项目编号为：CLPSP16GZ10QY87）所提交的投标保证金 （大写金额）  元，请贵司退还投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人地址 |  |  |  |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保

证金时，招标采购单位按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保

证金。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后，传真至020-87651698或扫描发至Cl87651688y@163.com。

投标人（公章）：

日  期：